## Plan de projet agile - VIDE
MODÈLE DE PLAN DE PROJET AGILE
NOM DU PROJET |  | CHEF DE PROJETS | DATE DE DÉBUT | AVANCEMENT GÉNÉRAL |  |  | LIVRABLE DU PROJET | Calculer efficacement l'arbre couvrant minimal
Projet Informatique S2 |  | Ben | 2024-04-15 | étape 10/10 |  |  | ÉNONCÉ DU PÉRIMÈTRE | Professionel
RISQUÉ | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE(S) | DÉBUT | FIN | DURÉE (EN JOURS) | STATUT | COMMENTAIRES | STATUT CLÉ
[6 empty] | 0 |  |  | Non commencée
non | Structure de Données | Mise en place de la structure de données servant aux deux algorithmes | Alice | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 3 | Terminée |  | En cours
non | Fonction sur les Listes | Création de fonctions de tri et autre pour Kruskal | Ben+Kenzo | 2024-05-03 | 2024-05-12 | 9 | Terminée |  | Terminée
oui | Lecture + Affichage Graphe | Affichage et chargement en mémoire d'un graphe à partir d'un fichier .txt | Alice | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 7 | Terminée |  | En attente
[6 empty] | 14 | Terminée |  | En retard
non | Structure Union Find | Fonction tierce pour réaliser l'algorithme de Kruskal | Ben+Kenzo | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 7 | Terminée
non | Fonctions sur les LIstes | Création de fonctions de tri et autre pour Prim | Alice | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 3 | Terminée
oui | Fonctions test Prim | Réalisation de fonctions vérifiant les exigences de Prim | Alice | 2024-05-18 | 2024-05-27 | 9 | Terminée
oui | Fonctions test Kruskal | Réalisation de fonctions vérifiant les exigences de Kruskal | Ben | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 5 | Terminée
[6 empty] | 13 | Terminée
non | Prim | Réalisation et optimisation de l'algorithme de Prim | Alice | 2024-05-17 | 2024-06-02 | 16 | Terminée
non | Kruskal | Réalisation et optimisation de l'algorithme de Kruskal | Kenzo + Ben | 2024-05-21 | 2024-05-29 | 8 | Terminée
non | Rapport | Ecriture du rapport | Ben | 2024-05-24 | 2024-06-02 | 9 | Terminée
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*